## Página1
Tarefas | complexidade | horas (ideais) | horas (reais) | complexidade (restante) | complexidade(total) - complexidade (restante)
Início projeto | 0 | 0 | 0 | 0 | 619
Escolher a base de dados | 3 | 1 | 28 | 3 | 616
Formular perguntas | 8 | 25 | 36 | 11 | 608
Filtrar as perguntas | 5 | 29 | 40 | 16 | 603
Definir colunas necessárias para responder as perguntas | 20 | 33 | 41 | 36 | 583
Definir chaves primárias | 8 | 37 | 42 | 44 | 575
Definir chaves estrangeiras | 20 | 41 | 50 | 64 | 555
Fazer DBdiagram do banco | 8 | 53 | 51 | 72 | 547
Modelar o banco em função do DBDiagram | 9 | 101 | 99 | 81 | 538
Transformar coluna XML em dados CSV | 40 | 125 | 135 | 121 | 498
Importar os dados | 100 | 129 | 138 | 221 | 398
Quantos gols foram feitos em cada liga? | 3 | 130 | 139 | 224 | 395
Quantos gols foram feitos em cada liga por cada time? | 8 | 132 | 141 | 232 | 387
Qual o nome do jogador que marcou mais gols em cada liga? | 8 | 134 | 142 | 240 | 379
Qual a idade média de jogadores de cada time? | 20 | 146 | 146 | 260 | 359
Quantos cartões amarelos foram dados em cada liga? | 3 | 147 | 147 | 263 | 356
Quantos cartões vermelhos foram dados em cada liga? | 3 | 148 | 148 | 266 | 353
Quantos cartões cada time recebeu em cada liga? | 3 | 149 | 149 | 269 | 350
% de gols feitos dos jogadores abaixo de 26 anos? | 20 | 161 | 153 | 289 | 330
% de gols feitos dos jogadores acima de 27 anos? | 20 | 173 | 157 | 309 | 310
O time, nome e o potencial dos 5 melhores jogadores de cada uma das ligas? | 40 | 197 | 163 | 349 | 270
Quantidade de jogos por liga? | 5 | 200 | 164 | 354 | 265
Qual a idade media dos jogadores para cada season? | 20 | 212 | 168 | 374 | 245
Quantidade de jogadores com velocidade, entre outras característica acima da média? | 20 | 224 | 172 | 394 | 225
Quantidade de titulos por time? | 100 | 284 | 192 | 494 | 125
Artilheiros ? | 40 | 308 | 200 | 534 | 85
Qual a média de faltas por jogo? | 5 | 311 | 201 | 539 | 80
Processar dados com a metabase | 20 | 323 | 249 | 559 | 60
Revisão projeto | 20 | 335 | 297 | 579 | 40
Desenvolver apresentação | 40 | 360 | 321 | 619 | 0
TOTAL | 619 | 360